DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION

DES RISQUES PROFESSIONNELS

Azur Park

RD 598A — 83580 Gassin (Var)

| Version | v2026.4 |
| --- | --- |
| Date d'établissement | 29/04/2026 |
| Responsable de la mise à jour | Sam Paillon |
| Consultant externe | David Museur — SECURE |

Document réglementaire — Article R.4121-1 et suivants du Code du travail

Confidentiel — diffusion restreinte

# Sommaire

1.	Identité de l'établissement	3

2.	Méthodologie d'évaluation	4

3.	Synthèse des risques par famille	5

4.	Plan d'action consolidé 2025-2026	7

5.	Démarches Sam validées (REX)	10

6.	Acteurs sécurité	11

7.	Annexes réglementaires	12

Signatures	—

# 1. Identité de l'établissement

| Dénomination | Azur Park |
| --- | --- |
| Adresse | RD 598A, 83580 Gassin (Var) |
| Activité | Parc d'attractions saisonnier (avril → septembre) |
| Capacité ERP déclarée | 5 000 personnes maximum (déclaration M. Paillon, CR 06/05/2013) |
| Structure juridique | Historiquement 3 SARL (Fête du Golfe, APF, P.C.B.) — regroupement SAS « SNP » envisagé en 2013 (statut actuel à reconfirmer auprès du gérant) |
| Responsable Sécurité et Exploitation | Sam Paillon |
| Gérant | Serge Paillon |
| Consultant HSE externe | David Museur — SECURE (anciennement RiskAttitude) |
| Médecin du travail | À renseigner |
| Organisme de contrôle (VGP, Q18) | À renseigner |

Note méthodologique : ce document s'appuie sur la base d'évaluation RISC-4 (839 critères répartis en 9 familles), saisie le 10/08/2024 par Sam Paillon, complétée par les visites consultant des 22/06/2023, 10/08/2024, 09/07/2025 et le suivi du 11/07/2025.

# 2. Méthodologie d'évaluation

L'évaluation des risques professionnels d'Azur Park repose sur la grille RISC-4 standardisée pour le secteur des parcs d'attractions, complétée par les observations terrain du consultant HSE.

## 2.1 Échelle de notation par critère

Chaque critère est noté sur une échelle à 4 niveaux :

| Note | Libellé | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| 3 | OUI | Critère pleinement respecté — mesure de prévention en place et efficace |
| 2 | OUI partiel | Mesure en place mais incomplète ou non systématique |
| 1 | NON partiel | Action engagée mais insuffisante au regard du risque |
| 0 | NON | Critère non respecté — risque non couvert |

« Sans objet » (-1) est utilisé lorsque le critère n'est pas applicable au contexte (ex : agents biologiques de groupe 4 dans un parc d'attractions).

## 2.2 Calcul de la note par famille

Note famille (/20) = (Σ notes obtenues / (3 × nb critères évalués)) × 20.

Les critères « Sans objet » sont exclus du calcul, conformément à la pratique RISC-4 standard.

# 3. Synthèse des risques par famille

Note globale RISC-4 : 17.4/20

Sur 733 critères évalués (sur 839 au total — 106 sans objet) — saisie du 10/08/2024.

| Famille | Total | OUI | NON | Partiels | Note /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisation interne de l'entreprise | 128 | 78 | 22 | 0 | 15.6 |
| Risques psycho-sociaux | 103 | 81 | 12 | 10 | 16.83 |
| Risques des manutentions manuelles et mécaniques | 112 | 69 | 9 | 7 | 16.86 |
| Risques physiques | 147 | 119 | 20 | 1 | 17.05 |
| Risques biologiques | 45 | 23 | 2 | 3 | 17.38 |
| Risques d'incendie et d'explosion | 101 | 66 | 8 | 0 | 17.84 |
| Risques chimiques | 77 | 69 | 4 | 4 | 18.27 |
| Risques routiers | 35 | 30 | 0 | 5 | 18.48 |
| Risques des circulations et déplacements | 91 | 89 | 2 | 0 | 19.56 |

## 3.1 Lecture du classement

La famille la plus déficitaire est « Organisation interne de l'entreprise » (15.6/20), avec 22 critères non conformes. La famille la mieux maîtrisée est « Risques des circulations et déplacements » (19.56/20).

Les 5 actions VITALES, CRITIQUES et NON-CONFORMITÉS RÉGLEMENTAIRES identifiées en 2025 sont consolidées dans le plan d'action (partie 4).

# 4. Plan d'action consolidé 2025-2026

21 actions tracées sur 3 ans, issues des 3 visites du consultant David Museur. Statut au 29/04/2026.

## 4.1 Année 2025 — 10 actions

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-1 | Sécurisation équipement électrique au sol (extérieur, environnement humide) | VITAL (25/25) | 24 h | EN ATTENTE — non résolu au 11/07/2025 |
| 2025-2 | Séparation des produits chimiques incompatibles + bacs de rétention 110 % | Critique (5/5) | 48 h | En cours |
| 2025-3 | Acquisition DAE semi-automatique + formation 2 personnes (obligation depuis 1er janvier 2022) | Non-conformité réglementaire | Septembre 2025 | À planifier |
| 2025-4 | Recyclage formation incendie (10 % du personnel — dernière session 2022, expirée) | Non-conformité | Septembre 2025 | À planifier |
| 2025-5 | Formation manipulation produits chimiques (5 personnes, jamais formées) | Manquant | Août 2025 | À planifier |
| 2025-6 | Formation travail en hauteur (3 personnes, jamais formées) | Manquant | Octobre 2025 | À planifier |
| 2025-7 | Renouvellement des autorisations de conduite (4 conducteurs, dernière 2020 — expirée) | Non-conformité | Décembre 2025 | À engager (modèles préparés) |
| 2025-8 | Pose de garde-corps sur étagères de stockage en hauteur | Modéré | 1 mois | À planifier |
| 2025-9 | Installation ventilation mécanique zone stockage chimique | Modéré | 1 mois | À planifier |
| 2025-10 | Débroussaillage zones extérieures (juin-septembre) | Modéré | Saisonnier | À planifier |

## 4.2 Année 2024 — 5 actions

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-1 | Mise à jour des fiches manèges (Sam fournit la liste) | Modéré | Continu | En cours |
| 2024-2 | Scannage et intégration des rapports de vérification dans le DU | Modéré | Continu | En cours |
| 2024-3 | Remplacement des néons d'atelier par luminaires étanches IP55 | Modéré | 1 mois | À vérifier |
| 2024-4 | Stockage huiles inflammables à >1 m de toute source d'énergie électrique | Critique | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |
| 2024-5 | Acquisition caméra thermique pour thermographie infrarouge (préventive) | Recommandation | À planifier | À étudier |

## 4.3 Année 2023 — 6 actions

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-5 | Mettre en place un registre de sécurité incendie | Faible | Sous 2 mois | À vérifier |
| 2023-6 | Suppression de l'acétone (remplacement par produit moins inflammable) | Critique | 2 mois | À vérifier |
| 2023-7 | Extincteurs visibles et accessibles en permanence (non obstrués) | Critique | 1 mois | Réalisé selon CR 10/08/2024 |
| 2023-9 | Stockage bouteilles de gaz : verticales, arrimées, distance 6 m oxygène/comburant | Critique | Permanent | À vérifier |
| 2023-10 | Éloigner les liquides inflammables des tableaux électriques | Critique | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |
| 2023-11 | Installer des bacs de rétention sous les liquides inflammables | Faible | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |

# 5. Démarches Sam validées (REX)

Initiatives mises en place par Sam Paillon et formellement validées par David Museur (SECURE) lors des visites de mise à jour.

✓ Contrôle systématique des EPI

Vérification que chaque employé dispose des protections nécessaires

Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

✓ Réorganisation du garage

Rangement optimisé, stockage des inflammables en Algeco Sécurité, évacuation des vieux produits

Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

✓ Exercices de simulation de panne

Exercices réguliers sur manèges impliquant chaque opérateur, préparation à l'évacuation des clients

Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

✓ Réactivité sur actions VITALES

Mise en œuvre en 48 h des bidons déplacés et bacs de rétention installés (suite visite 09/07/2025)

Saluée comme « réactivité exemplaire » par David Museur (CR 11/07/2025)

# 6. Acteurs sécurité

| Nom | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| Sam Paillon | Responsable Sécurité et Exploitation | Actif |
| Serge Paillon | Gérant historique (créé en 2013) | À reconfirmer |
| David Museur | Consultant HSE — RiskAttitude (2013-2023) puis SECURE | Actif |
| Géry Cogen | Opérateur de manèges et technicien | Listé en 2013, à reconfirmer |
| Brigitte | Secrétaire générale (3 entités historiques) | Listée en 2013, à reconfirmer |
| Reynald Lalot | Conducteur d'engins (formation à valider) | À former CACES |
| Canache Marian | Conducteur d'engins (formation à valider) | À former CACES |

# 7. Annexes réglementaires

## 7.1 Inventaire des documents et registres obligatoires

| Document | Base légale | Périodicité |
| --- | --- | --- |
| DUERP | Art. R.4121-1 et s. Code du travail | Annuelle minimum |
| Registre de sécurité ERP | Art. R.123-51 CCH ; GE 5 Règl. sécurité incendie | Continue |
| Rapports CEEV manèges | Loi 2008-136 ; Décret 2008-1458 | 1 à 3 ans selon catégorie |
| Livret de bord par attraction | Norme NF EN 13814 | Quotidienne |
| Rapport Q18 (vérification électrique) | Art. R.4226-14 à R.4226-21 | Annuelle |
| Registre AT bénins | Art. L.441-4 et D.441-1 CSS | Sous 48 h |
| Rapports moyens de secours (extincteurs, RIA) | Art. R.4227-39 ; MS 73 | Annuelle |
| Rapports VGP des engins de levage | Art. R.4323-23 ; arrêté 1er mars 2004 | Semestrielle |
| Autorisations de conduite | Art. R.4323-55 ; arrêté 26/09/2025 | À chaque embauche/changement |
| Registre public d'accessibilité | Art. L.111-7-3 CCH ; D. 2017-431 | Continue |

## 7.2 Obligation Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)

Bases réglementaires : Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 ; Articles L.123-5, L.123-6 et R.123-57 à R.123-60 du CCH ; Arrêté du 29 octobre 2019 (signalisation).

Application à Azur Park : obligation d'équipement effective depuis le 1er janvier 2022 (catégories ERP 1 à 3) ou 1er janvier 2021 (catégorie 4). Statut actuel : NON CONFORME — DAE à acquérir, formation 2 personnes minimum à programmer.

# Signatures

Le présent Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels est arrêté à la date ci-dessous par les signataires suivants. Il sera révisé annuellement et lors de toute modification d'aménagement, d'équipement ou d'information sur les risques (Art. R.4121-2 du Code du travail).

| Le Responsable Sécurité | Le Gérant |
| --- | --- |
| Sam Paillon | Serge Paillon |

Date : ____________________   Signature(s) : ____________________________

Le Consultant HSE

David Museur — SECURE

Date : ____________________   Signature : ____________________________