DUERP

Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels

Édition 2026 v4 — consolidé

| Établissement | Azur Park |
| --- | --- |
| Adresse | RD 598A, 83580 Gassin (Var) |
| Responsable Sécurité | Sam Paillon |
| Date | 29 Avril 2026 |

Sommaire

PARTIE 1 — Présentation de l'établissement	p. 3

PARTIE 2 — Gouvernance HSE et acteurs	p. 4

PARTIE 3 — Méthodologie d'évaluation	p. 5

PARTIE 4 — Synthèse de l'évaluation des risques (RISC-4)	p. 6

PARTIE 5 — Plan d'action consolidé 2023-2025	p. 8

PARTIE 6 — Démarches de prévention validées (REX)	p. 10

PARTIE 7 — Annexes et traçabilité réglementaire	p. 11

PARTIE 8 — Engagement de la direction et signatures	p. 12

PARTIE 1 — Présentation de l'établissement

1.1. Identité de l'établissement

| Dénomination commerciale | Azur Park |
| --- | --- |
| Adresse postale | RD 598A, 83580 Gassin (Var) |
| Activité principale | Parc d'attractions saisonnier |
| Saisonnalité | Avril à septembre — ouverture publique 18h-1h |
| Capacité ERP | 5 000 personnes maximum (à reconfirmer) |
| Structure juridique | À confirmer (extrait Kbis) |
| Effectifs | CDI, CDD, intérimaires, saisonniers (logés sur place) |
| Date d'élaboration du DUERP | 29/04/2026 |

1.2. Cadre réglementaire applicable

| Référence | Objet |
| --- | --- |
| Article L.4121-1 et suivants du Code du travail | Obligation générale de sécurité de l'employeur |
| Article R.4121-1 à R.4121-4 du Code du travail | Obligation d'évaluation des risques (DUERP) et mise à jour annuelle |
| Loi n° 2008-136 du 13 février 2008 | Sécurité des manèges, machines et installations forains |
| Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 | Contrôles techniques des manèges (CEEV) |
| Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 | Obligation DAE pour les ERP de catégories 1 à 4 |
| Article R.4323-55 du Code du travail | Autorisation de conduite nominative obligatoire pour engins |
| Arrêté du 26 septembre 2025 | Formation à la conduite (CACES) — refonte référentielle |

PARTIE 2 — Gouvernance HSE et acteurs

2.1. Organisation HSE

La gouvernance HSE d'Azur Park repose sur une responsabilité directe de la direction, appuyée par un référent sécurité interne et un consultant externe spécialisé. L'historique de prévention couvre 13 années (2013-2026), avec des visites régulières et une démarche d'amélioration continue.

2.2. Acteurs identifiés

| Personne | Fonction | Statut |
| --- | --- | --- |
| Sam Paillon | Responsable Sécurité et Exploitation | Actif |
| Serge Paillon | Gérant historique (créé en 2013) | À reconfirmer |
| David Museur | Consultant HSE — RiskAttitude (2013-2023) puis SECURE | Actif |
| Géry Cogen | Opérateur de manèges et technicien | Listé en 2013, à reconfirmer |
| Brigitte | Secrétaire générale (3 entités historiques) | Listée en 2013, à reconfirmer |
| Reynald Lalot | Conducteur d'engins (formation à valider) | À former CACES |
| Canache Marian | Conducteur d'engins (formation à valider) | À former CACES |

2.3. Conducteurs d'engins identifiés

| Conducteur | Engins concernés | CACES requis | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Paillon Serge | Manitou + Grues + Fenwick | R482 F + R490 + R489 | À vérifier |
| Paillon Sam | Manitou + Grues + Fenwick | R482 F + R490 + R489 | À vérifier |
| Lalot Reynald | Manitou + Grues + Fenwick | R482 F + R490 + R489 | À vérifier |
| Canache Marian | Manitou + Grues + Fenwick | R482 F + R490 + R489 | À vérifier |

PARTIE 3 — Méthodologie d'évaluation

3.1. Référentiel utilisé

L'évaluation des risques s'appuie sur le référentiel RISC-4, qui structure l'analyse en 9 familles de risques couvrant 839 critères d'évaluation. Chaque critère est noté sur l'échelle suivante :

| Note | Signification | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 3 | Critère pleinement satisfait (OUI) | Conformité maximale |
| 2 | Critère majoritairement satisfait | Quasi-conforme |
| 1 | Critère partiellement satisfait | Action requise |
| 0 | Critère non satisfait (NON) | Non-conformité |
| -1 | Critère sans objet (SO) | Non applicable |

3.2. Calcul de la note

Note globale = (Σ notes obtenues / (3 × nombre de critères évalués)) × 20

Les critères « Sans Objet » sont exclus du dénominateur. L'échelle est ramenée sur 20 pour la lisibilité.

3.3. Sources d'évaluation

| Date | Visite | Consultant |
| --- | --- | --- |
| 06/05/2013 | Visite initiale (3 entités SARL) | RiskAttitude — David Museur |
| 22/06/2023 | Plan de prévention | RiskAttitude |
| 10/08/2024 | Mise à jour DU + saisie complète RISC-4 (839 critères) | David Museur |
| 09/07/2025 | Visite de sécurité — risque VITAL identifié | SECURE — David Museur |
| 11/07/2025 | Suivi des actions correctives (48 h après) | SECURE — David Museur |

PARTIE 4 — Synthèse de l'évaluation RISC-4

| NOTE GLOBALE 17.4 / 20 Sur 733 critères évalués | CONFORMITÉ 74,4 % 624 critères « OUI » sur 839 | ACTION VITALE 1 Sécurisation électrique extérieure |
| --- | --- | --- |

4.1. Notes par famille de risque

| # | Famille de risque | OUI | NON | Partiels | SO | Note /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organisation interne de l'entreprise | 78 | 22 | 0 | 28 | 15.60 |
| 2 | Risques psycho-sociaux | 81 | 12 | 10 | 0 | 16.83 |
| 3 | Risques des manutentions manuelles et mécaniques | 69 | 9 | 7 | 27 | 16.86 |
| 4 | Risques physiques | 119 | 20 | 1 | 7 | 17.05 |
| 5 | Risques biologiques | 23 | 2 | 3 | 17 | 17.38 |
| 6 | Risques d'incendie et d'explosion | 66 | 8 | 0 | 27 | 17.84 |
| 7 | Risques chimiques | 69 | 4 | 4 | 0 | 18.27 |
| 8 | Risques routiers | 30 | 0 | 5 | 0 | 18.48 |
| 9 | Risques des circulations et déplacements | 89 | 2 | 0 | 0 | 19.56 |

4.2. Risques majeurs identifiés

| Risque | Localisation | Niveau | Statut au 11/07/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement électrique au sol en environnement humide | Zone extérieure | VITAL (25/25) | EN ATTENTE |
| Stockage produits chimiques incompatibles sans rétention | Atelier principal | Critique (5/5) | En cours |
| Stockage huile sous tableau électrique | Atelier | Critique (5/5) | ✅ Résolu (déplacé) |
| Absence bacs de rétention | Stockage | Élevé (12/25) | ✅ Résolu (installés) |
| Absence DAE (obligation depuis 01/01/2022) | ERP | Non-conformité réglementaire | À acquérir |
| Formations personnel expirées (incendie 2022) | Tout le site | Non-conformité | À recycler |

PARTIE 5 — Plan d'action consolidé 2023-2025

5.1. Actions 2023 (6 actions)

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-5 | Mettre en place un registre de sécurité incendie | Faible | Sous 2 mois | À vérifier |
| 2023-6 | Suppression de l'acétone (remplacement par produit moins inflammable) | Critique | 2 mois | À vérifier |
| 2023-7 | Extincteurs visibles et accessibles en permanence (non obstrués) | Critique | 1 mois | Réalisé selon CR 10/08/2024 |
| 2023-9 | Stockage bouteilles de gaz : verticales, arrimées, distance 6 m oxygène/comburant | Critique | Permanent | À vérifier |
| 2023-10 | Éloigner les liquides inflammables des tableaux électriques | Critique | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |
| 2023-11 | Installer des bacs de rétention sous les liquides inflammables | Faible | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |

5.2. Actions 2024 (5 actions)

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-1 | Mise à jour des fiches manèges (Sam fournit la liste) | Modéré | Continu | En cours |
| 2024-2 | Scannage et intégration des rapports de vérification dans le DU | Modéré | Continu | En cours |
| 2024-3 | Remplacement des néons d'atelier par luminaires étanches IP55 | Modéré | 1 mois | À vérifier |
| 2024-4 | Stockage huiles inflammables à >1 m de toute source d'énergie électrique | Critique | Immédiat | Réalisé 11/07/2025 |
| 2024-5 | Acquisition caméra thermique pour thermographie infrarouge (préventive) | Recommandation | À planifier | À étudier |

5.3. Actions 2025 (10 actions)

| N° | Action | Criticité | Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-1 | Sécurisation équipement électrique au sol (extérieur, environnement humide) | VITAL (25/25) | 24 h | EN ATTENTE — non résolu au 11/07/2025 |
| 2025-2 | Séparation des produits chimiques incompatibles + bacs de rétention 110 % | Critique (5/5) | 48 h | En cours |
| 2025-3 | Acquisition DAE semi-automatique + formation 2 personnes (obligation depuis 1er janvier 2022) | Non-conformité réglementaire | Septembre 2025 | À planifier |
| 2025-4 | Recyclage formation incendie (10 % du personnel — dernière session 2022, expirée) | Non-conformité | Septembre 2025 | À planifier |
| 2025-5 | Formation manipulation produits chimiques (5 personnes, jamais formées) | Manquant | Août 2025 | À planifier |
| 2025-6 | Formation travail en hauteur (3 personnes, jamais formées) | Manquant | Octobre 2025 | À planifier |
| 2025-7 | Renouvellement des autorisations de conduite (4 conducteurs, dernière 2020 — expirée) | Non-conformité | Décembre 2025 | À engager (modèles préparés) |
| 2025-8 | Pose de garde-corps sur étagères de stockage en hauteur | Modéré | 1 mois | À planifier |
| 2025-9 | Installation ventilation mécanique zone stockage chimique | Modéré | 1 mois | À planifier |
| 2025-10 | Débroussaillage zones extérieures (juin-septembre) | Modéré | Saisonnier | À planifier |

PARTIE 6 — Démarches de prévention validées (REX)

Cette partie consigne les démarches mises en place par Sam Paillon et formellement validées par David Museur (consultant SECURE, anciennement RiskAttitude).

Contrôle systématique des EPI

Vérification que chaque employé dispose des protections nécessaires

✓ Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

Réorganisation du garage

Rangement optimisé, stockage des inflammables en Algeco Sécurité, évacuation des vieux produits

✓ Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

Exercices de simulation de panne

Exercices réguliers sur manèges impliquant chaque opérateur, préparation à l'évacuation des clients

✓ Validée par David Museur (CR 10/08/2024)

Réactivité sur actions VITALES

Mise en œuvre en 48 h des bidons déplacés et bacs de rétention installés (suite visite 09/07/2025)

✓ Saluée comme « réactivité exemplaire » par David Museur (CR 11/07/2025)

PARTIE 7 — Annexes et traçabilité réglementaire

7.1. Documents et registres obligatoires

| Document | Base légale | Périodicité |
| --- | --- | --- |
| DUERP | Art. R.4121-1 et suivants C. trav. | Annuelle minimum |
| Registre de sécurité ERP | Art. R.123-51 CCH | Mise à jour continue |
| Rapports CEEV des manèges | Loi n° 2008-136 ; Décret 2008-1458 | Annuelle à triennale selon catégorie |
| Livret de bord par attraction | Norme NF EN 13814 | Quotidienne |
| Rapport Q18 (vérification électrique) | Art. R.4226-14 C. trav. | Annuelle |
| Registre AT bénins | Art. L.441-4 C. séc. soc. | Continue |
| VGP des engins de levage | Arrêté 1er mars 2004 | Semestrielle (6 mois) |
| Vérifications EPI | Arrêté 19 mars 1993 | Annuelle |
| Registre public d'accessibilité | Décret 2017-431 | Continue |

7.2. Engins de levage et autorisations de conduite

| Engin | Capacité | CACES requis | VGP |
| --- | --- | --- | --- |
| Manitou MT 1740 SLT | 4 000 kg / 16,65 m | R482 catégorie F | 6 mois |
| Grue auxiliaire sur MAN | Variable | R490 | 6 mois |
| Grue auxiliaire sur Renault Premium | Variable | R490 | 6 mois |
| Fenwick (chariot frontal) | 1 tonne | R489 catégorie 3 | 6 mois |

PARTIE 8 — Engagement de la direction et signatures

8.1. Engagement de la direction

La direction d'Azur Park s'engage à mettre en œuvre les mesures de prévention identifiées dans le présent DUERP, à allouer les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation, et à assurer un suivi régulier de leur avancement.

La présente édition v4 corrige les erreurs identifiées dans les versions antérieures, notamment :

• Note RISC-4 corrigée à 17,40/20 (vs 19,61 antérieurement annoncée par pré-remplissage automatique)

• Localisation confirmée à Gassin (83580, Var) — toute mention erronée à Drap supprimée

• Distribution OUI/NON/SO réelle issue de la base RISC-4 (saisie 10/08/2024)

• Suppression des références externes (analyses comparatives DUE de tiers)

8.2. Signatures

| Fonction | Nom | Date / Signature |
| --- | --- | --- |
| Gérant | Serge Paillon |  |
| Responsable Sécurité | Sam Paillon |  |
| Consultant HSE | David Museur — SECURE |  |

Document confidentiel — Mise à disposition de l'Inspection du Travail, de la médecine du travail, des représentants du personnel et des organes de contrôle (CRAM, assureur RC).